## Sheet1
KOSMO 16기 1조_FORTUNE_HOTEL(2015.08.24 ~ 2015.10.02)
순번 | 업무 | 세부업무 | 담당자 | 8월 | [7 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 |  | 비고
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
1 | 분석 | 요구사항 | bar: 8월 24
2 |  | 요구사항정의서 | bar: 8월 25
3 |  | 요건정의서 | bar: 8월 26
4 | 설계 | 화면설계서 | bar: 8월 27 to 8월 28; 8월 31 to 9월 2
5 |  | 테이블설계서 | bar: 9월 3
6 |  | ERD | bar: 9월 3
7 |  | 클래스설계서 | bar: 9월 4
| 관리자모드 | 관리자모드
8 |  | 로그인 | 박승욱 | bar: 9월 7 to 9월 8
9 |  | 종업원 관리 | 박승욱 | bar: 9월 7 to 9월 8
10 |  | 아이디 중복확인 | 박승욱 | bar: 9월 7 to 9월 8
11 |  | 종업원 등록 | 박승욱 | bar: 9월 7 to 9월 8
12 |  | 종업원 수정 | 박승욱 | bar: 9월 8 to 9월 9
13 |  | 종업원 삭제 | 박승욱 | bar: 9월 8 to 9월 9
14 |  | 종업원 조회 | 박승욱 | bar: 9월 8 to 9월 9
15 |  | 고객관리 | 박승욱 | bar: 9월 8; 9월 16 to 9월 17
16 |  | 고객조회 | 박승욱 | bar: 9월 16 to 9월 17
17 |  | 고객수정 | 박승욱 | bar: 9월 16 to 9월 17
18 |  | 예약확인 | 박승욱 | bar: 9월 17 to 9월 18
19 |  | 예약건수 | 박승욱 | bar: 9월 17 to 9월 18
20 |  | 공지사항 관리 | 박승욱 | bar: 9월 10 to 9월 11
21 |  | 공지사항 등록 | 박승욱 | bar: 9월 10 to 9월 11
22 |  | 공지사항 조회 | 박승욱 | bar: 9월 10 to 9월 11
23 |  | 공지사항 삭제 | 박승욱 | bar: 9월 10 to 9월 11
24 |  | 공지사항 수정 | 박승욱 | bar: 9월 10 to 9월 11
25 |  | 방정보 | 박승욱 | bar: 9월 7
26 | 운영모드(종업원) | 로그인(종업원로그인) | 신승원 | bar: 9월 9 to 9월 10
27 |  | 게스트프로파일(개인정보): REF | 신승원 | bar: 9월 11; 9월 14
28 |  | 회원타입 | 박승욱
29 |  | 예약확인 | 박주익 | bar: 9월 9 to 9월 10
30 |  | 예약조회 | 박주익 | bar: 9월 9 to 9월 10
31 |  | 예약수정 | 박주익 | bar: 9월 11; 9월 14 to 9월 15
32 |  | 예약삭제 | 박주익 | bar: 9월 16 to 9월 18
33 |  | 방조회 | 이승연 | bar: 9월 7 to 9월 9
34 |  | 실시간 남은방 정보 | 이승연 | bar: 9월 16 to 9월 18
35 |  | 청소상황 | 이승연 | bar: 9월 10 to 9월 11; 9월 14 to 9월 15
36 |  | SM / NS | 이승연 | bar: 9월 10 to 9월 11; 9월 14 to 9월 15
37 |  | 숙박인원 | 이승연 | bar: 9월 10 to 9월 11; 9월 14 to 9월 15
38 |  | 침대 타입 | 이승연 | bar: 9월 10 to 9월 11; 9월 14 to 9월 15
39 |  | Check In | 이승연 | bar: 9월 10 to 9월 11; 9월 14 to 9월 15
40 |  | Check Out | 이승연 | bar: 9월 16 to 9월 18
41 |  | 요금결제 | 박승욱 | [40 empty] | 보류
42 |  | 마일리지 적립 | 박승욱 | [40 empty] | 보류
43 | 운영모드(고객) | 회원가입 | 신승원 | bar: 9월 7 to 9월 8
44 |  | 아이디 중복확인 | 박승욱 | bar: 9월 9
45 |  | 로그인 | 신승원 | bar: 9월 9 to 9월 11
46 |  | 마이페이지 | 신승원 | bar: 9월 11; 9월 14
47 |  | 회원정보조회(개인정보) | 신승원 | bar: 9월 11; 9월 14
48 |  | 회원정보수정 | 신승원 | bar: 9월 15 to 9월 16
49 |  | 회원탈퇴 | 신승원 | bar: 9월 17 to 9월 18
50 |  | 마일리지 조회 | 신승원 | bar: 9월 17 to 9월 18
51 |  | 예약조회 | 박주익 | bar: 9월 9 to 9월 10
52 |  | 예약가능날 조회 | 박주익 | bar: 9월 9 to 9월 10
53 |  | 예약등록 | 박주익 | bar: 9월 7 to 9월 8
54 |  | 예약수정 | 박주익 | bar: 9월 11; 9월 14 to 9월 15
55 |  | 예약삭제 | 박주익 | bar: 9월 16 to 9월 18
56 |  | 리뷰게시판 | 박승욱 | bar: 9월 14 to 9월 15
57 |  | Q&A게시판 | 박승욱 | bar: 9월 14 to 9월 15
58 |  | 공지사항 | 박승욱 | bar: 9월 14 to 9월 15
59 |  | 호텔정보 | 박승욱 | [40 empty] | 보류
60 |  | 주변지도 | 박승욱 | [40 empty] | 보류
61 |  | 교통편 | 박승욱 | [40 empty] | 보류
62 |  | 관광명소추천 | 박승욱 | [40 empty] | 보류