## Sheet1
2조 쉼표, 오키나와(오키나와 먹거리,볼거리,쇼핑,숙박 안내, 오키나와 지역문화, 역사를 소개하는 홈페이지)
순번 | 업무 | 세부업무 | 개발자 | 8월 | [7 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
1 | 분석 | 요구사항 | 공동 | bar: 8월 24 to 8월 25
2 |  | 요구사항정의서 | 공동 | bar: 8월 26 to 8월 27
3 |  | 요건정의서 | 공동 | bar: 8월 28 to 8월 30
4 | 설계 | 화면설계서 | 공동 | bar: 8월 30 to 9월 3
5 |  | 테이블설계서 | 공동 | bar: 8월 31 to 9월 3
6 |  | ERD | 공동 | bar: 9월 1 to 9월 3
7 |  | 클래스설계서 | 공동 | bar: 9월 2 to 9월 4
8 | 개발 | 관광지 정보 | 전현호 | bar: 9월 12 to 9월 25
9 |  | 숙박정보 | 전현호 | bar: 9월 12 to 9월 25
10 |  | 먹거리 정보 | 전현호 | bar: 9월 12 to 9월 25
11 |  | 여행메이트 게시판 | 진명섭 | bar: 9월 9 to 9월 25
12 |  | 맞춤여행문의 게시판 | 진명섭 | bar: 9월 9 to 9월 25
13 |  | 후기 게시판 | 진명섭 | bar: 9월 9 to 9월 25
14 |  | 로그인 및 회원관리 | 진명섭 | bar: 9월 12 to 9월 25
18 |  | 관리자 기능 | 전현호 | bar: 9월 12 to 9월 25
20 |  | 공지사항 | 전현호 | bar: 9월 7 to 9월 13
21 |  | 회사소개 | 전현호 | bar: 9월 7 to 9월 8
22 |  | 각종 약관 및 소비자, 개인 보호법 관련 | 진명섭
23 |  | 사이트맵 | 전현호 | bar: 9월 17 to 9월 20
24 |  | 메인화면 | 공동 | bar: 9월 5 to 9월 8